BÁO CÁO THAM LUẬN

Về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tân Châu

Kính thưa: toàn thể Hội nghị!

Lời đầu tiên, thay mặt Phòng Lao động TBXH huyện Tân Châu, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, Phòng Lao động TBXH huyện Tân Châu báo cáo tham luận về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, cụ thể như sau:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Tân Châu là huyện biên giới nằm phía Bắc của tỉnh Tây Ninh, có diện tích tự nhiên 110.319,85 ha, với 11 xã, 01 thị trấn và 76 ấp, khu phố; có đường biên giới dài 47,032 km tiếp giáp huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia. Dân số toàn huyện hiện có 38.878 hộ/137.001 nhân khẩu; 15 dân tộc thiểu số đang sinh sống với 2.399 hộ/8.861 nhân khẩu, chiếm 6,5% dân số của huyện. Người dân trên địa bàn huyện đa số từ nơi khác đến lập nghiệp, sinh sống, chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, công nhân ở các khu, cụm công nghiệp và buôn bán nhỏ, một số hộ gia đình không có việc làm ổn định, phải làm thuê kiếm sống, nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Với những đặc điểm như trên, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, và sự Hướng dẫn trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo bền vững và đạt nhiều kết quả tích cực.

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tham mưu UBND huyện đã chủ động rà soát để triển khai thực hiện, với mục tiêu phân bổ, giải ngân kịp thời nguồn vốn các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG GNBV.

- Kế hoạch vốn: 6.851.980.500 đồng.

- Vốn đã thực hiện: 5.964.995.206 đồng. Đạt tỷ lệ 87,06% so với kế hoạch.

- Vốn đề nghị nộp trả Ngân sách: 199.790.994 đồng

- Vốn đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024: 687.194.300 đồng.

1.1. Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

- Kế hoạch vốn: 3.118,8 triệu đồng.

- Vốn đã phân khai: 3.118,8 triệu đồng.

- Vốn đã thực hiện: 3.118,8 triệu đồng. Đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

UBND huyện đã phê duyệt 11 dự án/3.118,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% Kế hoạch đề ra (Trong đó: 09 dự án chăn nuôi bò sinh sản; 01 dự án kinh doanh; 01 dự án may gia công). Tổng số đối tượng được thụ hưởng các dự án là 138 đối tượng (Trong đó có 16 hộ nghèo; 60 hộ cận nghèo; 51 hộ mới thoát nghèo; 11 người khuyết tật).

1.2. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

- Kế hoạch vốn: 1.368,5 triệu đồng.

- Vốn đã phân khai: 1.368,5 triệu đồng.

- Vốn đã thực hiện: 1.368,5 triệu đồng. Đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

Huyện đã phê duyệt 06 dự án chăn nuôi bò/1.368,5 triệu đồng với 59 đối tượng được thụ hưởng tham gia (Trong đó có 01 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo, 20 hộ mới thoát nghèo, 15 người khuyết tật).

b. Tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng

- Kế hoạch vốn: 285,250 triệu đồng.

- Vốn đã phân khai: 282,250 triệu đồng.

- Vốn đã thực hiện: 82.459.006 đồng. Đạt tỷ lệ 28,9%, cụ thể: TTYT huyện đã thực hiện tổng kinh phí 82.459.006 đồng (gồm các nội dung: rà soát tổng điều tra cân, đo nhân trắc đầu vào cho trẻ dưới 16 tuổi tại 12 xã, thị trấn; tổ chức 01 cuộc tập huấn cho CTV dinh dưỡng; in băng rôn tuyên truyền chiến dịch uống Vitamin A; Mua sản phẩm cấp miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại 12 xã, thị trấn).

- Vốn đề nghị nộp trả Ngân sách: 199.790.994 đồng dự kiến nộp trả ngân sách cấp trên do không còn đối tượng để thực hiện.

1.3. Dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

a. Tiểu dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:

- Kế hoạch vốn: 844.682.300 đồng.

- Vốn thực hiện: 613,674 đồng. Đạt tỷ lệ 71,77%, cụ thể: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp UBND các xã rà soát nhu cầu đào tạo nghề của lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Qua thực tế rà soát nhu cầu đăng ký học nghề, huyện đã mở 15 lớp/360 học viên (trong đó có 11 lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh trên gia súc (chăn nuôi bò) và 01 lớp học nghề may gia công, 3 lớp kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật (trồng rau mầm)).

- Vốn chuyển nguồn: 231.008.300 đồng.

b. Đối với Tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững:

- Kế hoạch vốn: 596,950 triệu đồng.

- Vốn đã phân khai: 596,950 triệu đồng.

- Vốn đã thực hiện: 229,196 triệu đồng, đạt tỷ lệ: 38,4%. Cụ thể: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh tổ chức được 12 sàn giao dịch việc làm và in ấn sổ tay việc làm.

- Số vốn chuyển nguồn: 367,754 triệu đồng.

1.4. Dự án 4. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Tỉnh không phân bổ kinh phí. Tuy nhiên huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung Kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2023 đã thực hiện được 88 tin, bài 31 bài, 49 lượt tài liệu; thực hiện 07 chuyên mục giảm nghèo về thông tin, phát trên sóng FM tần số 93,3MHz, mỗi kỳ thực hiện từ 12-15 phút, phát 3 lần/kỳ, tổng thời lượng tuyên truyền là 984 phút.

1.5. Dự án 5. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

a. Tiểu Dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

- Kế hoạch vốn: 386.398.200 đồng.

- Vốn đã phân khai: 386.398.200 đồng.

- Vốn đã thực hiện: 386.398.200 đồng, đạt tỷ lệ: 100%. Cụ thể: Huyện đã tổ chức 04 lớp tập huấn/896 lượt người tham dự; Tổ chức 01 cuộc học tập kinh nghiệm CT.MTQG giảm nghèo bền vững tại tỉnh Ninh Thuận; 01 cuộc học tập kinh nghiệm thực hiện tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng tại tỉnh Long An; 01 cuộc học tập kinh nghiệm thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; tham gia tập huấn chương trình MTQG.GNBV tại tỉnh Cà Mau, Hội nghị sơ kết thực hiện phong trào Tân Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, biên soạn và in ấn cẩm nang giảm nghèo.

b. Đối với Tiểu Dự án 2. Giám sát, đánh giá

- Kế hoạch vốn: 254.400.000 đồng.

- Vốn đã phân khai: 254.400.000 đồng.

- Vốn đã thực hiện: 165.968.000 đồng, đạt tỷ lệ: 65,24% so với Kế hoạch. Cụ thể: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát các dự án và kiểm tra thực hiện chương trình MTQG GNBV định kỳ tại các xã thị trấn.

- Vốn đề nghị chuyển nguồn: 88.432.000 đồng. Do các dự án đa phần được phê duyệt vào tháng 10/2023, thời gian đến cuối năm ngắn nên kinh phi thực hiện kiểm tra giám sát không sử dụng hết được.

Có thể nói, nhờ sự chủ động, tích cực trong việc việc thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, phát huy tinh thần tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Từ đó, kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện còn 0,82% (trước khi rà soát là 1,19%, giảm 0,37%), trong đó: Hộ nghèo đa chiều: 59 hộ, chiếm tỷ lệ 0,15% (giảm 47 hộ so với trước khi rà soát); Hộ cận nghèo đa chiều: 260 hộ, chiếm tỷ lệ 0,67% (giảm 86 hộ so với trước khi rà soát).

Cuối cùng, thay mặt Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, xin chúc các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn./.